## Hoja1
ACTIVIDAD | TIEMPO (DÍAS) | FECHA INICIO | FECHA FIN | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE | [20 empty] | OCTUBRE | [22 empty] | NOVIEMBRE
 | time axis 2024-08-28 to 2024-11-28
ANÁLISIS
Investigación preliminar | 3 | 2024-08-28 | 2024-08-30
Especificación de requerimientos | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-04
DISEÑO
Diseño de diagramas de caso de uso | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-10
Diseño de base de datos | 2 | 2024-09-11 | 2024-09-12
Diseño arquitectónico | 3 | 2024-09-13 | 2024-09-17
Diseño navegacional del prototipo (figma) | 3 | 2024-09-18 | 2024-09-20
Presentación del diseño navegacional | 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25
Corrección del diseño navegacional (figma) | 4 | 2024-09-26 | 2024-10-01
Presentación del diseño navegacional modificado | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-04
CODIFICACIÓN
Creación de la base de datos | 3 | 2024-10-24 | 2024-10-28
Desarrollo de API's | 12 | 2024-10-24 | 2024-11-08
Desarrollo de interfaz de Login | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05
Desarrollo de interfaz principal | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06
Desarrollo de interfaz de Actividades | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07
Desarrollo de interfaz de info Actividad | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08
Desarrollo de interfaz de Horario | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11
Desarrollo de interfaz de Calendario | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12
Desarrollo de interfaz de Docente y Grupos | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13
Conexión de API's con aplicación | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14
PRUEBAS
Puebas y retroalimentación con usuarios finales | 1 | 2024-11-15 | 2024-11-15
Realización de cambios | 3 | 2024-11-18 | 2024-11-20
DOCUMENTACIÓN
Manual de usuario | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21
Documentación | 4 | 2024-11-22 | 2024-11-27
Presentación de prototipo | 1 | 2024-11-28 | 2024-11-28
Formulas:
TIEMPO (DÍAS) = (NETWORKDAYS([FECHA INICIO],[FECHA FIN]))